BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN

TẾT SẺ CHIA – KHAI TRÍ TUỆ

| THÔNG TIN CỦA NHÓM |  |
| --- | --- |
| Tên nhóm : SE2025_Team 1 | Lớp : SE2025 |
| Môn học : SSG104 | Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Cẩm Chi |

Danh sách thành viên nhóm:

| STT | MSSV | Họ và Tên | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HE190719 | Vũ Hồng Quân | Leader |
| 2 | HE190162 | Phan Công Minh Thành | Member |
| 3 | HE194341 | Nguyễn Vũ Hùng | Member |
| 4 | HE204849 | Đặng Đức Dương | Member |
| 5 | HE187368 | Nguyễn Hải Yến | Member |
| 6 | HE191533 | Trần Công Tú | Member |
| 7 | HE191487 | Nguyễn Đình Hoàng | Member |
| 8 | HE190225 | Trần Xuân Thịnh | Member |

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Vấn đề và hiện trạng thực tế Hiện nay, sự phát triển của công nghệ mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng khiến trẻ em lạm dụng thiết bị kỹ thuật số, dần mất đi sự vô tư, hồn nhiên và khả năng sáng tạo. Thế giới ảo đang làm lu mờ những trò chơi tuổi thơ ý nghĩa, làm hạn chế trí tưởng tượng và kỹ năng giao tiếp xã hội của các em. Đáng lo ngại hơn, thế hệ trẻ đang dần xa rời các giá trị văn hóa truyền thống, xem Tết chỉ là dịp để giải trí trên mạng xã hội thay vì cảm nhận ý nghĩa của sự đoàn viên hay các phong tục cổ truyền.

Bên cạnh đó, ngay giữa lòng thủ đô, nhiều học sinh nội thành (như tại điểm trường THCS Thái Thịnh) vẫn phải sống trong các khu tập thể cũ kỹ, nhà trọ chật hẹp và chịu gánh nặng mưu sinh cùng gia đình. Việc chứng kiến sự đủ đầy của bạn bè xung quanh khiến các em dễ mang tâm lý tự ti, sống khép kín. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng biến việc tiếp cận các thiết bị công nghệ hiện đại hay những đầu sách kỹ năng bổ ích trở thành một điều xa xỉ đối với các em.

2. Mục đích của dự án

Dự án xã hội "Tết Sẻ Chia - Khai Trí Tuệ" được ra đời nhằm mục đích:

- Hỗ trợ thiết thực: Đóng góp chi phí học tập và trao tặng các vật phẩm thiết yếu (đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp cuối năm, giúp các em có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.

- Giáo dục văn hóa: Tạo ra một sân chơi "học mà chơi", giúp các em tìm hiểu, ghi nhớ những nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tinh thần hiếu học.

- Chữa lành tinh thần: Đưa các em thoát khỏi thế giới ảo, trở về với niềm vui thuần túy qua các hoạt động tương tác trực tiếp, giúp bảo tồn sự kỳ diệu của tuổi thơ và bồi dưỡng trí tuệ một cách tự nhiên.

3. Lợi ích của dự án

- Đối với học sinh và cộng đồng: Thông qua các hoạt động vui chơi lành mạnh mang đậm giá trị truyền thống, chương trình giúp các em mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy và nuôi dưỡng cảm xúc. Đồng thời, sự kiện tạo ra sợi dây gắn kết giữa các em với gia đình, thầy cô, lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia ấm áp trong dịp Tết.

- Đối với Ban tổ chức (Sinh viên FPT): Dự án là môi trường thực tế lý tưởng để các bạn sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm cốt lõi như: kỹ năng tổ chức, giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Đây cũng là cơ hội để sinh viên bước ra khỏi giảng đường, học cách thấu hiểu, nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội và tích lũy những trải nghiệm quý giá cho tương lai.

4. Miêu tả dự án

- Tên dự án: Tết Sẻ Chia - Khai Trí Tuệ.

- Thời gian & Địa điểm: Sự kiện chính diễn ra từ 16h45 đến 17h45, ngày 26 tháng 01 năm 2026 tại Trường THCS Thái Thịnh.

- Đối tượng tham gia: Các em học sinh, Ban giám hiệu, thầy cô Trường THCS Thái Thịnh và các thành viên Ban tổ chức thuộc Nhóm 1 (Lớp SE2025).

- Giai đoạn Tiền sự kiện (Gây quỹ): Nhóm tổ chức bán các sản phẩm đặc sắc (nem chua, bánh su, bánh tráng trộn...) thông qua hình thức offline tại trường và online trên Fanpage. Toàn bộ lợi nhuận và tiền quyên góp được dùng 100% để mua quà tặng cho các em nhỏ.

- Giai đoạn Sự kiện chính: Bao gồm hai nội dung trọng tâm:

  - Lễ trao quà "Khai Trí Tuệ": Trao gửi những phần quà thiết thực cùng lời chúc năm mới bình an, tạo động lực để các em vững bước trên con đường tri thức.

  - Trò chơi "Phong Vị Tết Việt": Trò chơi tương tác tập thể gồm 4 đội (đại diện 4 khối lớp). Mỗi đội có 5 học sinh, trong đó 4 em dùng hành động (không dùng lời nói) để diễn tả các phong tục Tết (như gói bánh chưng, lì xì, xông đất, đi chùa...) và 1 em đứng quan sát để đoán từ khóa.

II. CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Thành phần Ban Tổ chức (Các thành viên và vai trò)

Quá trình phân công nhiệm vụ được Nhóm 1 thực hiện dựa trên nguyên tắc phát huy tối đa thế mạnh cá nhân, thể hiện rõ kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork) và tinh thần trách nhiệm cao:

| STT | Họ và Tên | Vai trò / Nhiệm vụ | Đánh giá hiệu quả công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Hồng Quân | Trưởng BTC: Phân công nhiệm vụ, tổng duyệt nội dung, quản lý tiến độ. | Linh hoạt, có kinh nghiệm tổ chức, bao quát tốt toàn bộ dự án. |
| 2 | Phan Công Minh Thành | Truyền thông: Lên kế hoạch và quản lý kênh truyền thông. | Nắm bắt trend tốt, viết bài thu hút, đạt KPI truyền thông. |
| 3 | Nguyễn Hải Yến | Thiết kế: Chịu trách nhiệm hình ảnh, ấn phẩm sự kiện. | Kỹ năng thiết kế tốt, sản phẩm chỉn chu, hoàn thành đúng deadline. |
| 4 | Nguyễn Đình Hoàng | Đối ngoại: Liên hệ và đàm phán với nhà tài trợ. | Giao tiếp khéo léo, thuyết phục thành công nhiều mạnh thường quân. |
| 5 | Nguyễn Vũ Hùng | Nội dung: Sáng tạo nội dung trò chơi "Phong Vị Tết Việt". | Thu thập thông tin tốt, kịch bản trò chơi logic, hấp dẫn và an toàn. |
| 6 | Đặng Đức Dương | Quản trị Rủi ro: Xử lý các vấn đề phát sinh, y tế, an ninh. | Quan sát nhạy bén, phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ. |
| 7 | Trần Xuân Thịnh | Điều phối: Hỗ trợ chạy sự kiện, điều phối học sinh. | Năng nổ, nhiệt tình, kiểm soát tốt trật tự khu vực diễn ra trò chơi. |
| 8 | Trần Công Tú | Hậu cần: Chuẩn bị quà tặng, đạo cụ, quản lý thu/chi. | Cẩn thận, tỉ mỉ, giúp dự án tối ưu hóa chi phí mua sắm. |

2. Kế hoạch tổ chức (Timeline/Master Plan)

Để sự kiện "Tết Sẻ Chia - Khai Trí Tuệ" diễn ra suôn sẻ tại Trường THCS Thái Thịnh vào ngày 26/01/2026 , Ban Tổ chức đã xây dựng Timeline chi tiết nhằm kiểm soát chặt chẽ các hạng mục công việc từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc.

Bảng 2.1. Timeline chi tiết ngày tổ chức sự kiện

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công việc | Phụ trách / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiền sự kiện (Setup) | 14:30 - 15:30 | Tập trung nhân sự, vận chuyển đồ đạc và vật dụng đến điểm trường. | Đội Hậu cần |
|  | 15:30 - 16:25 | Chuẩn bị sân khấu, setup quà tặng, loa đài và khu vực diễn ra trò chơi. | Đội Setup |
|  | 16:25 - 16:35 | Duyệt MC, test kịch bản và âm thanh lần cuối. | MC, Trưởng ban |
|  | 16:35 - 16:45 | Ổn định chỗ ngồi cho học sinh, Ban giám hiệu và khách mời. | Đội Điều phối |
| Trong sự kiện (Chạy Event) | 16:45 - 16:55 | MC tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và đại biểu tham dự. | MC |
|  | 16:55 - 17:25 | Tổ chức trò chơi "Phong Vị Tết Việt" (Đóng vai phong tục Tết). | Quản trò, Đội Điều phối |
|  | 17:25 - 17:40 | Lễ trao quà "Khai Trí Tuệ" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. | Ban Tổ chức |
|  | 17:40 - 17:45 | Chụp ảnh lưu niệm, MC gửi lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc. | Toàn bộ nhân sự |
| Hậu sự kiện (Clear) | 17:45 - 18:30 | Thu dọn rác, sắp xếp lại bàn ghế, hoàn trả mặt bằng cho nhà trường. | Toàn bộ nhân sự |

3. Kế hoạch gây quỹ

Để hiện thực hóa nguồn ngân sách tổ chức chương trình và chuẩn bị các phần quà ý nghĩa cho học sinh, nhóm đã đề ra kế hoạch gây quỹ đa dạng dưới hai hình thức chính:

3.1. Gây quỹ từ hoạt động bán hàng Ban Tổ chức lên kế hoạch mở các gian hàng kinh doanh trực tiếp tại trường với mục tiêu lợi nhuận dự kiến là 1.000.000 VNĐ. Các sản phẩm bán gây quỹ dự kiến bao gồm:

- Bánh su mềm / Bánh su giòn: 45.000 VNĐ/phần.

- Nem chua: 45.000 VNĐ/phần.

- Bánh tráng trộn: 25.000 VNĐ/phần.

Trong quá trình triển khai thực tế, nhóm đã linh hoạt chuyển đổi sản phẩm sang kinh doanh Mì Indomie và Đồ uống để tối ưu hóa lợi nhuận và phù hợp hơn với nhu cầu của sinh viên).

3.2. Kêu gọi tài trợ hiện kim Dự án thiết lập mục tiêu huy động 5.000.000 VNĐ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cộng đồng sinh viên thông qua các gói tài trợ:

- Gói Kim Cương: 3.000.000 VNĐ.

- Gói Vàng: 2.000.000 VNĐ.

- Gói Bạc: 1.000.000 VNĐ.

- Gói Đồng: 500.000 VNĐ.

4. Dự trù kinh phí

Dựa trên quy mô sự kiện và số lượng học sinh tham gia, nhóm đã lập bảng dự toán kinh phí chi tiết để kiểm soát dòng tiền hiệu quả, đảm bảo không vượt quá ngân sách gây quỹ được. Tổng kinh phí dự trù cho toàn bộ dự án là 7.015.500 VNĐ.

Bảng 4.1. Bảng dự toán kinh phí tổ chức sự kiện

| STT | Hạng mục chi phí | Chi tiết hạng mục | Ước tính số tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí hành chính & In ấn |  | 16 |
| 1 | In ấn tài liệu | Timeline, Script MC (in đen trắng) | 16 |
| II | Quà tặng & Vật phẩm sự kiện |  | 4.962.000 |
| 2 | Quà tặng học sinh | Quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (6 suất x 750.000đ) | 4.500.000 |
| 3 | Vật phẩm trò chơi | Bánh Chocopie, Kẹo, Bánh Akiko, Thùng Carton, Giấy gói quà, Trà/Nước | 162 |
| 4 | Hoa tươi | Hoa tặng tri ân nhà trường | 300 |
| III | Chi phí khác |  | 1.400.000 |
| 5 | MC & Truyền thông | Bồi dưỡng MC, chi phí đẩy truyền thông | 800 |
| 6 | Vốn gây quỹ ban đầu | Nhập hàng hóa bán gây quỹ | 300 |
| 7 | Chi phí phát sinh khác | Xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường | 300 |
| IV | Dự phòng phí (10%) | Dự phòng trượt giá hoặc phát sinh ngoài ý muốn | 637.5 |
|  | TỔNG CỘNG |  | 7.015.500 |

III. KẾ HOẠCH TÀI TRỢ VÀ BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN

1. Đối tượng tham gia tài trợ và bảo trợ chuyên môn

Là một dự án học tập kết hợp thực hành trách nhiệm xã hội, "Tết Sẻ Chia – Khai Trí Tuệ" nhận được sự đồng hành từ các đối tượng chính bao gồm:

- Bảo trợ chuyên môn: Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Cẩm Chi – người trực tiếp định hướng, góp ý và đánh giá tính khả thi của dự án.

- Nhà tài trợ: Sinh viên Trường Đại học FPT, cựu sinh viên, bạn bè, phụ huynh và các cá nhân hảo tâm quan tâm đến dự án.

- Tình nguyện viên: Các bạn trẻ (18 - 25 tuổi) tham gia hỗ trợ nhân lực vận hành sự kiện.

2. Các hình thức tài trợ – bảo trợ

Để đảm bảo nguồn lực tổ chức, nhóm đã linh hoạt kêu gọi hỗ trợ dưới các hình thức:

- Tài trợ hiện kim: Huy động vốn trực tiếp với mục tiêu 5.000.000 VNĐ, được chia thành 4 mức:

  - Kim Cương (3.000.000 VNĐ)

  - Vàng (2.000.000 VNĐ)

  - Bạc (1.000.000 VNĐ)

  - Đồng (500.000 VNĐ)

- Tài trợ hiện vật: Đóng góp trực tiếp các nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập tại bàn trực của Ban Tổ chức.

- Tài trợ nhân lực: Kêu gọi 20 tình nguyện viên hỗ trợ các mảng: Quản lý trò chơi (5 người), Quản lý gian hàng (5 người) và Quản lý thiếu nhi (10 người).

3. Quyền lợi và cam kết dành cho Nhà tài trợ – Nhà bảo trợ Nhóm 1 cam kết 100% nguồn quỹ thu được sẽ được sử dụng minh bạch nhằm mang lại những phần quà ý nghĩa cho học sinh trường THCS Thái Thịnh. Để tri ân sự đóng góp, Ban Tổ chức đảm bảo các quyền lợi:

- Về truyền thông: Tên và logo của nhà tài trợ (hiện kim/hiện vật) được vinh danh trên các ấn phẩm truyền thông và Fanpage "Tết Sẻ Chia - Khai Trí Tuệ". Nhóm cũng hỗ trợ tương tác chéo hoặc đăng bài giới thiệu tùy theo mức tài trợ (từ mức Bạc trở lên).

- Về nhân lực: Các tình nguyện viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trải nghiệm không khí tổ chức sự kiện thực tế và nhận Giấy chứng nhận từ dự án.

4. Kết quả đạt được

Sau thời gian triển khai thực tế, dự án đã ghi nhận kết quả tài chính tích cực, đảm bảo ngân sách chạy sự kiện. Cụ thể:

- Hoạt động bán hàng gây quỹ: Thay vì bán các sản phẩm dự kiến ban đầu, nhóm đã triển khai bán Mì Indomie và đồ uống.

  - Tổng doanh thu thu về đạt 3.652.500 VNĐ.

  - Chi phí nguyên liệu (mì, topping, bao bì, gia vị,...) là 640.000 VNĐ.

  - Lợi nhuận ròng từ hoạt động bán hàng đóng góp vào quỹ dự án đạt 3.012.500 VNĐ.

- Chi phí vận hành sự kiện: Tổng chi phí thực tế cho toàn bộ dự án (bao gồm di chuyển, in ấn truyền thông, quà tặng học sinh, hoa tươi, lì xì và bồi dưỡng MC) được kiểm soát ở mức 5.082.000 VNĐ.

IV. KẾT QUẢ DỰ ÁN

1. Sản phẩm dự án

Giá trị cốt lõi và bền vững mà dự án “Tết Sẻ Chia – Khai Trí Tuệ” mang lại không chỉ dừng ở những phần quà ngày Tết, mà là một hệ sinh thái học tập lâu dài mang tên Tài Nguyên Học Tập. Đây là minh chứng cho tinh thần ứng dụng công nghệ vì cộng đồng của nhóm, được hiện thực hóa qua các sản phẩm giáo dục số:

- Lớp Toán Học Cơ Bản (Lớp 6): Cung cấp nền tảng Toán cấp 2 từ con số 0. Hệ thống tổng hợp các bài giảng, bài tập trắc nghiệm và tự luận được biên soạn kỹ lưỡng để học sinh củng cố gốc rễ kiến thức vững vàng. (Tích hợp học tập trực tiếp qua Lớp Azota).

- Luyện Thi THPTQG Toán (Lớp 12): Kho đề thi khổng lồ bám sát cấu trúc của Bộ GD&ĐT. Cung cấp bộ bí kíp giải nhanh, mẹo tư duy giúp các sĩ tử tự tin băng qua cánh cổng Đại học.

- Dự án dài hạn - Tầm nhìn tương lai (Long Term Vision): Nền Tảng Tự Luyện Đề Trắc Nghiệm Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo (AI).

  - Giải pháp công nghệ: Nhóm đã tận dụng nguồn tài nguyên cốt lõi là ngân hàng đề thi chất lượng cao và bộ tài liệu chuyên môn đồ sộ do thành viên Vũ Hồng Quân xây dựng và lưu trữ trên nền tảng Azota. Để tối ưu hóa trải nghiệm của học sinh THCS Thái Thịnh, nhóm đã tự thiết kế và lập trình một ứng dụng (App) đóng vai trò như một giao diện (wrapper) thông minh, bọc ngoài nền tảng Azota gốc.

  - Tính năng nổi bật: Ứng dụng kết nối học sinh với hệ thống tự sinh đề thi (AI-Generated Exams). Nhờ đó, hệ thống có khả năng phân tích điểm yếu của người học, tự động điều chỉnh độ khó và trộn câu hỏi liên tục. Nguồn dữ liệu sẽ tiếp tục được Đội ngũ dự án duy trì và cập nhật dài hạn trong nhiều năm tới.

2. Kết quả truyền thông

Chiến dịch truyền thông của dự án triển khai từ ngày 16/01 đến 22/03/2026 đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn đến cộng đồng:

- Lượt tiếp cận (Reach/View): Đạt tổng cộng 12.393 lượt xem, vượt xa mục tiêu ban đầu (1.000 lượt). Lượt xem tăng đột biến ở các đợt cao điểm chiến dịch với đỉnh điểm lên tới 1.000 lượt/ngày.

- Lượt tương tác (Engagement): Ghi nhận 1.041 lượt (bao gồm Like, Comment, Share), đạt tỷ lệ tương tác ấn tượng từ 8-9% trên tổng lượt xem. Tốc độ tăng trưởng tương tác đạt +100% so với 66 ngày trước đó. Sự bùng nổ tương tác (khoảng 400 lượt/ngày) vào giữa tháng 3 chứng tỏ nội dung tri ân và thực tế sự kiện đã tạo ra hiệu ứng "viral" tích cực.

- Đánh giá: Chiến dịch truyền thông đã thành công rực rỡ, hoàn thành xuất sắc KPI lan tỏa cộng đồng.

3. Kết quả tài chính

Hoạt động tài chính của dự án "Tết Sẻ Chia – Khai Trí Tuệ" được Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng, đảm bảo tiêu chí minh bạch, ghi chép chứng từ rõ ràng theo từng ngày và xử lý linh hoạt theo diễn biến thực tế. Kết quả tài chính phản ánh năng lực thu hút nguồn lực và quản trị dòng tiền hiệu quả của toàn bộ thành viên. Cụ thể như sau:

3.1. Thu từ hoạt động kinh doanh gây quỹ (Bán Mì Indomie & Đồ uống)

Nhóm đã triển khai mô hình kinh doanh F&B nhắm trực tiếp vào tệp khách hàng sinh viên với chiến lược giá và combo hợp lý.

- Tổng doanh thu: 3.652.500 VNĐ

  - Đánh giá chi tiết: Doanh thu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh vào các ngày 12/03, 13/03 và 20/03. Sự xuất hiện của các đơn hàng nhóm (combo) và tỷ lệ khách hàng quay lại mua nhiều lần (ví dụ: khách hàng Phạm Gia Huy) minh chứng cho chất lượng sản phẩm và khả năng lan truyền tốt của chiến dịch gây quỹ.

- Tổng chi phí vốn (Giá vốn hàng bán): 640.000 VNĐ (Bao gồm 3 thùng mì Indomie, 7kg topping các loại, thực phẩm tươi, đồ uống, gia vị và bao bì hộp xốp). Việc kiểm soát tốt chi phí nguyên vật liệu (chỉ chiếm khoảng 17.5% doanh thu) cho thấy sự tối ưu trong khâu nhập hàng.

- Lợi nhuận ròng từ kinh doanh: 3.012.500 VNĐ

3.2. Thu từ hoạt động kêu gọi tài trợ và đóng góp

Bên cạnh nguồn thu từ kinh doanh, dự án đã thành công trong việc lan tỏa giá trị nhân văn, nhận được sự đồng hành và tin tưởng từ cộng đồng:

- Đóng góp từ cá nhân: Nhận ủng hộ hiện kim từ 13 nhà hảo tâm (mỗi cá nhân đóng góp 100.000 VNĐ), tổng cộng đạt 1.300.000 VNĐ.

- Tài trợ từ Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh: Dự án vinh dự nhận được sự tài trợ hiện kim từ "1995 Food & Drink" với tổng giá trị thực nhận là 1.000.000 VNĐ.

- Tổng ngân sách quyên góp & tài trợ: 2.300.000 VNĐ

3.3. Cân đối ngân sách sự kiện

- Tổng ngân sách quỹ dự án (Lợi nhuận kinh doanh + Tổng quyên góp): 5.312.500 VNĐ. (Đây là con số ấn tượng, cho thấy nỗ lực của tập thể Nhóm 1 trong việc tự chủ nguồn vốn).

- Tổng chi phí tổ chức sự kiện thực tế: 5.082.000 VNĐ. Chi phí này bao gồm các hạng mục thiết yếu và cốt lõi của chương trình:

  - Quà tặng cho học sinh vượt khó: 2.350.000 VNĐ.

  - Hoa tươi tri ân đại biểu & Khách mời: 500.000 VNĐ.

  - Lì xì sự kiện Tết & Bao lì xì: 350.000 VNĐ.

  - Các chi phí khác: In ấn tài liệu, thiết kế bộ nhận diện, bồi dưỡng MC, chi phí chạy quảng cáo truyền thông và hậu cần (theo bảng kê chứng từ chi tiết).

- Kết luận tài chính: Sau khi đối trừ các khoản thu chi, dự án ghi nhận kết dư ngân sách là 230.500 VNĐ. Khoản tiền này không chỉ khẳng định năng lực quản trị tài chính xuất sắc, không để xảy ra thâm hụt (âm quỹ) mà còn đảm bảo toàn bộ mục tiêu nhân văn cốt lõi của sự kiện đã được hoàn thành trọn vẹn, mang lại những giá trị thiết thực nhất cho học sinh trường THCS Thái Thịnh.

4. Đánh giá dự án

- Tính khả thi: Dự án đã được triển khai xuất sắc, bám sát các mục tiêu cốt lõi và timeline đề ra từ khâu lên ý tưởng, gây quỹ đến vận hành thực tế.

- Chất lượng nguồn lực: Các trang thiết bị, vật dụng hậu cần đáp ứng tốt và đầy đủ nhu cầu của sự kiện. Thông tin nghiên cứu xây dựng dự án được tham khảo từ các nguồn báo chí uy tín.

- Quản trị rủi ro: Nhóm đã xử lý cực kỳ linh hoạt các tình huống thực tế:

  - Về tài chính: Thay đổi linh hoạt chiến lược bán hàng (chuyển từ các món ăn vặt cơ bản sang kinh doanh combo Mì Indomie) giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

  - Về vận hành & Truyền thông: Bổ sung nhân sự quản lý khi lượng học sinh tham gia quá đông; chủ động chia sẻ nội dung thủ công để đẩy tương tác trong những giai đoạn trầm của fanpage.

5. Đánh giá thành viên

Dự án "Tết Sẻ Chia - Khai Trí Tuệ" đi đến thành công là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần làm việc nhóm cao độ. Ban Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân như sau:

| STT | Họ và tên | Vai trò & Đóng góp nổi bật | Đánh giá năng lực & Thái độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Hồng Quân | Trưởng dự án: Điều phối tổng thể. Cung cấp toàn bộ nền tảng dữ liệu đề thi (quiz test). Đặc biệt, đã tích hợp thành công project cá nhân về AI (Trí tuệ nhân tạo tự sinh câu hỏi) vào hệ sinh thái học tập của dự án. | Thể hiện tầm nhìn bao quát, tư duy logic và năng lực chuyên môn xuất sắc. Là nhân tố cốt lõi xây dựng nên giá trị bền vững và khác biệt cho dự án. |
| 2 | Phan Công Minh Thành | Lập trình viên chính (Frontend/Web): Trực tiếp code và xây dựng toàn bộ nền tảng giao diện web/app bọc ngoài hệ thống lõi. | Kỹ năng lập trình thực tế rất tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kỹ thuật, biến ý tưởng hệ sinh thái học tập thành sản phẩm thực tế. |
| 3 | Đặng Đức Dương | Phát triển tính năng (Web/App): Hỗ trợ đắc lực mảng kỹ thuật, trực tiếp tinh chỉnh và phát triển thêm các tính năng nâng cao cho nền tảng web. | Khả năng nắm bắt vấn đề và giải quyết lỗi (bug) nhạy bén. Đóng góp lớn trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. |
| 4 | Trần Xuân Thịnh | Truyền thông Offline & Điều phối: Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tương tác và lan tỏa dự án trực tiếp. | Vô cùng xông xáo, năng nổ và nhiệt huyết. Sự xuất hiện tích cực của Thịnh trong các sự kiện offline là điểm sáng đáng ghi nhận, giúp dự án tiếp cận cộng đồng mạnh mẽ. |
| 5 | Nguyễn Hải Yến | Thành viên cốt cán: Đóng góp tích cực vào khâu thiết kế ấn phẩm và tiến độ công việc chung. | Tinh thần trách nhiệm cao, năng lực tốt, luôn phối hợp ăn ý và hỗ trợ kịp thời các bộ phận khác. |
| 6 | Nguyễn Vũ Hùng | Thành viên cốt cán: Tham gia đầy đủ và tích cực vào các khâu chuẩn bị, hậu cần và sáng tạo nội dung. | Chủ động trong công việc, thái độ làm việc nghiêm túc, đóng góp đáng kể vào sự chỉn chu của dự án. |
| 7 | Trần Công Tú | Thành viên cốt cán: Xử lý tốt các đầu việc được giao, hỗ trợ đắc lực công tác tổ chức sự kiện. | Cẩn thận, linh hoạt và có tinh thần đồng đội tốt, góp phần giúp sự kiện diễn ra suôn sẻ. |
| 8 | Nguyễn Đình Hoàng | Thành viên hỗ trợ: Tham gia hỗ trợ các công việc chung của nhóm khi có mặt. | Do điều kiện cá nhân nên chưa thể tham gia đầy đủ một số buổi làm việc chung, tuy nhiên vẫn nỗ lực hoàn thành các phần việc được phân công, bám sát tiến độ cơ bản của nhóm. |